## TPS
PLASTIVALOIRE BOURBON - AP |  |  | RECAPITULATIF DES TRANSFERTS MOULE ET PROCESS TOOLING AND PROCESS TRANSFERT SUMMARY | [9 empty] | Date mise à jour : |  | 2021-02-19
[13 empty] | Nombrre de process receptionnés : |  | 46
[13 empty] | Nombrre de process Préqualifiés : |  | 20
[13 empty] | Nombrre de process Qualifiés : |  | 885970
Réservé au service Méthodes et Industrialisation
Mois de réception | Client | Projet | Famille process AUTO/INDUS | Type Transfert Client/Groupe | Type process Injection/Assemblage | Désignation process | Référence | Date de réception | Date pré-qualification | Date lancement qualification | Date qualification | DATE DMS / Butée | Respect délais | Performance | Chef de projet
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23394-AILETTE HORIZ LAT D&G | PRO009710 + … | 2020-10-06 |  |  | 2021-06-06 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23397-BARETTE AILETTE V CTL & LAT | PRO009747 + PRO009702 | 2020-10-06 |  |  | 2021-06-06 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23407-AILETTE HORIZ CTL D&G | PRO009749 + … | 2020-10-06 | 2020-10-19 |  | 2021-06-06 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23411-BARETTE AILETTES H CTL & LAT | PRO009750 + PRO009705 | 2020-10-06 | 2020-11-23 |  | 2021-06-01 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23543-SUPPORT AILETTES VERT CTL & LAT D&G | PRO010189 + … | 2020-10-06 | 2021-02-05 |  | 2021-06-01 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23295-BOITIER DEGIVRAGE LAT G&D | PRO009776 + PRO009817 | 2020-10-06 | 2020-11-23 |  | 2021-06-01 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23398-CURSEUR CTL&LAT | PRO010381 + … | 2020-10-09 | 2020-11-20 |  | 2021-07-01 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23406-FOUCHETTE CTL & LAT | PRO007918 + … | 2020-10-09 |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23544-SUPPORT AILETTES H CTL&LAT D&G | PRO010192 + … | 2020-10-09 |  |  | 2021-07-15 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23404-CORPS AERATEUR CTL D&G | PRO0079744 + PRO009743 | 2020-10-09 | 2020-10-02 |  | 2021-07-15 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23414-CORPS AERATEUR LAT D&G | PRO009699 + PRO009707 | 2020-10-09 | 2020-10-05 |  | 2021-07-15 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23297-FOURCHETTE XFK | PRO009785+PRO009823+PRO009799+PRO009837 | 2020-10-27 | 2020-11-17 |  | 2021-01-15 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23293-AILETTES HORIZONTALES LATERALES G&D | PRO009778+PRO009779+PRO009780+PRO009819+PRO009820+PRO009821 | 2020-10-06 | 2020-11-19 |  | 2021-01-15 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23296-AILETTES HORIZONTALES CENTRALES G&D | PRO009795/PRO009796/PRO009797/PRO009834/PRO009835/PRO009836 | 2020-10-06 | 2020-11-13 |  | 2021-01-15 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | PRYSMIAN | CTB MK3 | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13444-CTB MK3 BASE + COVER + LABER COVER | XCPSG02501 + XCPSG02503 | 2020-10-09 |  |  | 2021-01-03 |  |  |  | MOHAMED ALI DHOUIEB
2020-10-01 | PRYSMIAN | CTB MK3 | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13445-CTB MK3 TRAY | XCPSG02502 | 2020-10-09 |  |  | 2021-01-03 |  |  |  | MOHAMED ALI DHOUIEB
2020-10-01 | PRYSMIAN | CTB MK3 | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13446-CTB MK3 WALL SUPPORT | XCPSG02505 | 2020-10-09 |  |  | 2021-01-03 |  |  |  | MOHAMED ALI DHOUIEB
2020-10-01 | PRYSMIAN | CTB MK3 | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13447-CTB MK3 COMB KIT | XCPSG02530 | 2020-10-09 |  |  | 2021-02-08 |  |  |  | MOHAMED ALI DHOUIEB
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23298-AILETTES VERT CENTRALE G&D XFK | PRO009838 + … | 2020-10-13 | 2020-11-09 |  | 2021-02-08 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23299-AILETTES VERT LATERALE G&D XFK | PRO009822 + … | 2020-10-13 | 2020-11-11 |  | 2021-02-08 |  |  |  | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23292-BARETTE AILETTE CENT V&H XFK | PRO009798 + … | 2020-10-20 | 2020-11-14 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-10-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23307-BARETTE AILETTE LAT V&H | PRO009783 + … | 2020-10-20 | 2020-11-16 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-11-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23395-AILETTES VERT LATERALE G&D | BAAHA | 2020-11-06 | 2021-01-07 | [5 empty] | Ismail ZAYEN
2020-11-01 | RSA | X82 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23399-AILETTES VERT CENTRALE G&D | PRO009745 + PRO010299 + … | 2020-11-06 | 2021-02-08 | [5 empty] | Ismail ZAYEN
2020-11-01 | SAGEM | BT | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13382-TOP COVER BT DOUBLON | 253802383PRE | 2021-11-26 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13083-Wiping Ring NISSAN | E219138 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13088-Vol Ring | E219117 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13090-Push Button NISSAN | E208803 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13093-Light Ring NISSAN With Push | E219123 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13094-Light Ring NISSAN Without Push | E219124 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-11-01 | VALEO | SUV | AUTO | DEVELOPPEMENT | INJECTION | 13095-Fog Ring | E219127 | 2020-11-19 | [6 empty] | Soulaimen SAMET
2020-12-08 | PSA | P5X | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23498-MOLETTES SURMOULEES P5X | PRO010103 + PRO010104 | 2020-12-08 | [6 empty] | WALID BESBES
2021-01-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13347-CHASSIS 3930VF PEGASUS | 253862558 | 2021-01-06 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-01-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13349-SERVICE BUTTON PEGASUS | 253861960 | 2021-01-06 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-01-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13384-REAR BUTTON PEGASUS | 253875638 | 2021-01-06 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-01-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13385-LIGHT GUIDE PEGASUS V2 | 253878741 | 2021-01-06 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-01-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23294-CORPS CENTRAL AERATEUR XFK | PRO009794 + PRO009833 | 2021-01-27 | 2021-03-01 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-02-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13346-TOP COVER PEGASUS | 253862959 PRE | 2021-02-02 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-02-01 | SAGEM | PEGASUS | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13348-RING PEGASUS | 253862897 PRE | 2021-02-06 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-02-01 | PHILIPS | COMPACT | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13360-LEVER DEEP COMPACT BLACK | 300005261811 | 2021-02-06 | [6 empty] | MOHAMED ALI DHOUIEB
2021-02-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23300-CORPS LATERAL AERATEUR XFK | PRO009777+ PRO009818 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-02-01 | RSA | XFK | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23291-CURSEUR XFK | PRO009837 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-04-01 | RSA | BCB | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23812-Barrette Ailettes verticales Lat & Cent BCB | PRO011074 + PRO011142 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | [5 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-05-01 | RSA | BCB | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23805 - Corps Lat & Cent BCB | PRO010919 + PRO010920 | 2021-05-25 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-06-01 | RSA | BCB | AUTO | GROUPE | INJECTION | 23809-Ailettes verticales latérales | PRO011075+… | 2021-06-08 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI
2021-06-01 | RSA | BCB | AUTO | GROUPE | INJECTION | 238010-Ailetets verticales centrales | PRO011068+… | 2021-06-08 | [6 empty] | MOHAMED AMINE BAKLOUTI

## IPS
PLASTIVALOIRE BOURBON - AP |  |  | RECAPITULATIF DES TRANSFERTS MOULE ET PROCESS TOOLING AND PROCESS TRANSFERT SUMMARY | [9 empty] | Date mise à jour : |  | 2021-05-21
[13 empty] | Nombre de process receptionnés : |  | 15
[13 empty] | Nombre de process Préqualifiés : |  | 0
[13 empty] | Nombre de process Qualifiés : |  | 219310
Réservé au service Méthodes et Industrialisation
Mois de réception | Client | Projet | Famille process AUTO/INDUS | Type Transfert Client/Groupe | Type process Injection/Assemblage | Désignation process | Référence | Date de réception | Date pré-qualification | Date lancement qualification | Date qualification | DATE DMS / Butée | Respect délais | Performance | Chef de projet
2020-12-01 | DRAEXLMAIER | L460 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 13318-Armrest Hinge Middle Gear | B0905052 | 2020-12-30 |  |  | 2020-01-30 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-12-01 | DRAEXLMAIER | L460 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 13319-Armrest Hinge Crank | B0905047 | 2020-12-30 |  |  | 2020-01-31 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2020-12-01 | DRAEXLMAIER | L460 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 13321-Armrest Hinge Rotor | B0905053 | 2020-12-30 |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | Ismail ZAYEN
2021-01-01 | SAGEM | ENEL T310 | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13387-Option Cover |  | 2021-01-04 |  |  | 2020-02-02 |  |  |  | Walid BESBES
2021-04-01 | SAGEM | SMART 4 | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13233-Back Cover SMART 4 |  | 2021-04-17 |  |  | 2020-02-03 |  |  |  | Walid BESBES
2021-04-01 | SAGEM | SMART 4 | INDUS | GROUPE | INJECTION | 13235-Front Cover SMART 4 |  | 2021-04-17 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13573-STB NANO TOP COVER MOULE I | 253915239 PRE | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13574-STB NANO TOP COVER MOULE II | 253915239 PRE | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13579-STB NANO BOTTOM COVER MOULE I | 253915239 PRE | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13580-STB NANO BOTTOM COVER MOULE II | 253915239 PRE | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13575-STB NANO KEYPAD MOULE I |  | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13576-STB NANO KEYPAD MOULE II |  | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13577-STB NANO LIGHT GUIDE MOULE I |  | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-05-01 | SAGEM | STB NANO | INDUS | CLIENT | INJECTION | 13578-STB NANO LIGHT GUIDE MOULE II |  | 2021-05-21 | [6 empty] | Walid BESBES
2021-06-01 | DRAEXLMAIER | L460 | AUTO | GROUPE | INJECTION | 13314-Lid Outer |  | 2021-06-12

## MODIF
PLASTIVALOIRE BOURBON - AP |  |  | RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS MOULE ET PROCESS VIE SERIE TOOLING AND PROCESS MODIFICATION SUMMARY DURING SERIAL LIFE | [12 empty] | Date mise à jour : |  | 2021-02-19
[16 empty] | Nombre total des modifications : |  | 3
[16 empty] | Nombre de : |  | 1
[16 empty] | Nombre de présentations réalisées : |  | 0
Réservé au service Méthodes et Industrialisation
Mois de réception demande modif | Client | Projet | Famille process AUTO/INDUS | Type Modification Process/Matière/Autres | N° de la modification | Description de modification | Référence et désignation pièce | Date Commande Client / Confirmation | Prix devis | Date prévue présentation EI | N° cde PVL et N° BI interne | Prix vendu | Prix réalisé | N° cde client | Date présentation EI | Respect des délais | Respect des Budgets | Chef de projet
2021-10-01 | PSA | P5X | AUTO | PROCESS | 23491-2020-01 | Ajout d'une nervure sur les ailettes verticales de commande allongement de l'axe | PRO010085/PRO010087 : AILETTE VERTICALE CDE (L3/L4 R3/R4) | 2020-11-23 | 5700 |  |  | 5700 | 3900 | 6500012365/022
2021-10-01 | PSA | P5X | AUTO | PROCESS | 23496-2020-01 | Augmentation de sphère de la biellette | PRO010005/PRO010177 : LEVIER DE COMMANDE VOLET DROIT GAUCHE
2021-10-01 | PSA | P5X | AUTO | PROCESS | 23497-2020-01 | Ajout de rayon sur les axes de Volet | PRO010107/PRO010108 : VOLET DE FERMETURE SURMOULE GA/DR

## TdBord
Tableau de Bord
| 46 | 50 | 108.7%
Total des process
Pourcentage
Total des process qualifiés
Nombre des process par client
Nombre des process par responsable

## calcul
Row Labels | Count of Projet
PHILIPS | 1
PRYSMIAN | 4
PSA | 1
RSA | 27
SAGEM | 7
VALEO | 6
(blank)
Grand Total | 46
Row Labels | Count of Projet
Ismail ZAYEN | 12
MOHAMED ALI DHOUIEB | 5
MOHAMED AMINE BAKLOUTI | 22
Soulaimen SAMET | 6
WALID BESBES | 1
(blank)
Grand Total | 46
Row Labels | Count of Projet
AUTO | 34
INDUS | 12
(blank)
Grand Total | 46
Row Labels | Count of Projet
PHILIPS | 1
PRYSMIAN | 4
PSA | 1
RSA | 27
SAGEM | 7
VALEO | 6
(blank)
Grand Total | 46
Row Labels | Count of Projet
WALID BESBES | 1
MOHAMED ALI DHOUIEB | 5
Soulaimen SAMET | 6
Ismail ZAYEN | 12
MOHAMED AMINE BAKLOUTI | 22
Grand Total | 46